## 数字营销周报
项目计划数据
状态颜色图例和切换
|  |  | 未开始 | 正在进行 | 已延迟 | 完成 | 重要 | 紧急 |  |  |  | 自定义 3 | 自定义 4
|  |  | 开 | 开 | 开 | 开 | 开 | 开 |  |  |  | 关 | 关
[5 empty] | 预计 |  | 实际 |  |  |  |  | 流水
任务 | 状态 | 重要度 | 所有者 | 分配对象 | 开始日期 | 结束日期 | 开始日期 | 结束日期 | 本周进度 | 下周预期 | 数据 | 估计 | 实际 | 利润
OA数据库权限设计 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-05-16 | 2018-05-18 | 2018-05-16 | 2018-05-18
OA系统搭建 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-05-16 | 2018-05-18 | 2018-05-16 | 2018-05-18
OA登录实现 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-05-16 | 2018-05-18 | 2018-05-16 | 2018-05-18
OA员工列表 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-05-16 | 2018-05-18 | 2018-05-16 | 2018-05-18
OA权限分配/管理员可以添加员工/其他不可以 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-05-16 | 2018-05-18 | 2018-05-16 | 2018-05-18
OA系统安全性增强 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-21 | 2018-05-22
OA管理员修改员工权限 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-22 | 2018-05-23
OA管理员删除员工 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-22 | 2018-05-23
OA表格页面实现 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-28 | 2018-05-29
OA业务数据库设计 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-29 | 2018-05-30
OA实现立项功能 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-05-31 | 2018-06-01
OA项目明细表功能 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-06-11
项目审批 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-06-19 | 2018-06-22 | 2018-06-19 | 2018-06-22
对个人支付页面 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08
对公司支付页面 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08
项目审批各个审批人的数据完整性（回显数据） | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 2018-06-25 | 2018-06-29
审批流程表设计 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-06-19 | 2018-06-20
各个页面连接 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-06-25 | 2018-06-29
各个审批人状态显示(已审批，未审批) | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-06-25 | 2018-06-26
初步测试 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-07-02 | 待定
更改BUG | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-07-16 | 2018-07-20
完成朱老板提出的新的需求和改进 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-07-16 | 2018-07-20
等待朱老板的下一步的测试 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-07-20 | 2018-07-27
修改选择项目成员就是审批人员流程 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-07-23 | 2018-07-24
优化项目让体验效果更加流畅 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-07-24 | 2018-07-27
自测项目有问题进行修改 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-07-23 | 2018-07-27
构思告知座位号的H5页面 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-07-30 | 2018-08-01
等待老板开始做页面的具体时间 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-07-30 | 2018-08-03
根据老板给的座位号,人员等数据实现数据库设计 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-07-30 | 2018-08-03
完成告知座位号的H5页面和下载座位图 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-07-30 | 2018-08-03
完成条形码验证 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-08-06 | 2018-08-10
测试签到扫描条形码 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-08-06 | 2018-08-10
签到PC后台完成 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-08-13 | 2018-08-17
签到H5后台完成 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-08-13 | 2018-08-17
前台H5签到页面优化样式 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-08-13 | 2018-08-17
前台H5签到页面调整 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-08-20 | 2018-08-23
OA立项审批 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-09-03 | 2018-09-04
OA付款审批 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-09-03 | 2018-09-04
确认下一步需求和更改 | 完成 | 重要 | 朱媛媛 | 刘俊豪 | 2018-09-04 | 2018-09-07
增加OA立项审批修改 | 完成 | 重要 | 朱媛媛 | 刘俊豪 | 2018-09-10 | 2018-09-11
增加未审批项目跳转指定项目明细 | 完成 | 重要 | 朱媛媛 | 刘俊豪 | 2018-09-10 | 2018-09-11
确认下一步需求和更改 | 完成 | 重要 | 朱媛媛 | 刘俊豪 | 2018-09-10 | 2018-09-14
优化项目界面 | 完成 | 重要 | 朱媛媛 | 刘俊豪 | 2018-09-11 | 待定
整合项目 | 完成 | 重要 | 朱媛媛 | 刘俊豪 | 2018-09-17 | 2018-09-17
项目流程细节优化 | 完成 | 重要 | 朱媛媛 | 刘俊豪 | 2018-09-18 | 2018-09-18
跟朱老板对流程 | 已延迟 | 重要 | 朱媛媛 | 刘俊豪 | 2018-09-18 | 2018-10-15
等待朱老板的新需求 | 已延迟 | 重要 | 朱媛媛 | 刘俊豪 | 2018-09-25 | 2018-10-15
朱老板确认系统后写流程文档 | 已延迟 | 重要 | 朱媛媛 | 刘俊豪 | 2018-09-25 | 2018-10-19
对完流程后，进行后续的工作 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-10-15 | 2018-10-19
项目上线 | 完成 | 重要 | 朱媛媛 | 刘俊豪 | 2018-10-22 | 2018-10-22
清空数据库测试数据，正式线上库 | 完成 | 重要 | 朱媛媛 | 刘俊豪 | 2018-10-22 | 2018-10-24
OA上线后对提出的修改意见进行修改 | 完成 | 重要 | 朱媛媛 | 刘俊豪 | 2018-10-29 | 待定
跟老板确定后续的工作内容 | 正在进行 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-10-29 | 待定
OA旧数据更新到本地数据库 | 正在进行 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-11-12 | 待定
新任务H5页面制作 | 正在进行 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-11-12 | 待定
数字营销计划
个性化此模板！修改第 6 行中的状态类别名称以匹配您的营销计划数据。使用“开/关”值切换该状态的行突出显示。

## 列表数据
项目计划列表
姓名 | 职务 | 英文名
师国庆 | CEO
齐雅卿 | CMO | Michelle
朱媛媛 | COO | Nancy
师丹丽 | 高级策划
张 瑞 | 运营专员 | Ruby
马晓旭 | 运营专员
李 祎 | 美工
翟欣怡 | 客户经理 | Elaine
俞文喆 | 客户经理 | Gemma
宛如瑜 | 数字营销专员 | Rosa
费 菲 | 数字营销专员 | Shara
毛明珠 | 数字营销专员 | Eve
赵 晨 | 技术
刘俊豪 | 技术
赵 悦 | 行政助理
李旻阳 | 财务
数字营销计划