## 数字营销周报
项目计划数据
状态颜色图例和切换
|  |  | 未开始 | 正在进行 | 已延迟 | 完成 | 重要 | 紧急 |  |  |  | 自定义 3 | 自定义 4
|  |  | 开 | 开 | 开 | 开 | 开 | 开 |  |  |  | 关 | 关
[5 empty] | 预计 |  | 实际 |  |  |  |  | 流水
任务 | 状态 | 重要度 | 所有者 | 分配对象 | 开始日期 | 结束日期 | 开始日期 | 结束日期 | 本周进度 | 下周预期 | 数据 | 估计 | 实际 | 利润
OA数据库权限设计 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-05-16 | 2018-05-18 | 2018-05-16 | 2018-05-18
OA系统搭建 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-05-16 | 2018-05-18 | 2018-05-16 | 2018-05-18
OA登录实现 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-05-16 | 2018-05-18 | 2018-05-16 | 2018-05-18
OA员工列表 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-05-16 | 2018-05-18 | 2018-05-16 | 2018-05-18
OA权限分配/管理员可以添加员工/其他不可以 | 完成 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-05-16 | 2018-05-18 | 2018-05-16 | 2018-05-18
OA系统安全性增强 | 正在进行 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-21 | 2018-05-22
OA管理员修改员工权限 | 正在进行 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-22 | 2018-05-23
OA管理员删除员工 | 正在进行 | 重要 | 师国庆 | 刘俊豪 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-22 | 2018-05-23
数字营销计划
个性化此模板！修改第 6 行中的状态类别名称以匹配您的营销计划数据。使用“开/关”值切换该状态的行突出显示。

## 列表数据
项目计划列表
姓名 | 职务 | 英文名
师国庆 | CEO
齐雅卿 | CMO | Michelle
朱媛媛 | COO | Nancy
师丹丽 | 高级策划
张 瑞 | 运营专员 | Ruby
马晓旭 | 运营专员
李 祎 | 美工
翟欣怡 | 客户经理 | Elaine
俞文喆 | 客户经理 | Gemma
宛如瑜 | 数字营销专员 | Rosa
费 菲 | 数字营销专员 | Shara
毛明珠 | 数字营销专员 | Eve
赵 晨 | 技术
刘俊豪 | 技术
赵 悦 | 行政助理
李旻阳 | 财务
数字营销计划