## 数字营销周报
项目计划数据
状态颜色图例和切换
|  |  | 未开始 | 正在进行 | 已延迟 | 完成 | 重要 | 紧急 |  |  |  | 自定义 3 | 自定义 4
|  |  | 开 | 开 | 开 | 开 | 开 | 开 |  |  |  | 关 | 关
[5 empty] | 预计 |  | 实际 |  |  |  |  | 流水
任务 | 状态 | 重要度 | 所有者 | 分配对象 | 开始日期 | 结束日期 | 开始日期 | 结束日期 | 本周进度 | 下周预期 | 数据 | 估计 | 实际 | 利润
OA系统功能修改与完善 | 正在进行 | 正在进行 | 师国庆 | 李永祥 | 2018-09-03 | 2018-09-04
山东亿隆电商平台数据库构建 | 未开始 | 未开始 | 师国庆 | 李永祥 | 2018-09-05 | 2018-09-07
OA系统付款审批对公司对个人数据冲突 | 完成 | 完成 | 师国庆 | 李永祥 | 2018-09-10 | 2018-09-10
OA系统审批类中老板职位改为总经理，朱老板职位改为财务总监 | 完成 | 完成 | 师国庆 | 李永祥 | 2018-09-10 | 2018-09-10
OA系统审批流程中，跳过立项人审批此环节 | 完成 | 完成 | 师国庆 | 李永祥 | 2018-09-10 | 2018-09-10
OA系统整合 | 完成 | 完成 | 师国庆 | 李永祥 | 2018-09-17 | 2018-09-17
OA系统测试与调节 | 完成 | 完成 | 师国庆 | 李永祥 | 2018-09-17 | 2018-09-21
OA系统上线测试与问题处理 | 完成 | 完成 | 师国庆 | 李永祥 | 2018-09-25 | 2018-09-30
OA系统新需求与BUG调试 | 正在进行 | 正在进行 | 师国庆 | 李永祥 | 2018-10-08 | 2018-10-12
OA系统与朱老板核对 | 正在进行 | 正在进行 | 师国庆 | 李永祥 | 2018-10-15 | 2018-10-16
OA系统后续调整与功能添加 | 正在进行 | 正在进行 | 师国庆 | 李永祥 | 2018-10-15 | 2018-10-19
数字营销计划
个性化此模板！修改第 6 行中的状态类别名称以匹配您的营销计划数据。使用“开/关”值切换该状态的行突出显示。

## 列表数据
项目计划列表
姓名 | 职务 | 英文名
师国庆 | CEO
齐雅卿 | CMO | Michelle
朱媛媛 | COO | Nancy
师丹丽 | 高级策划
张 瑞 | 运营专员 | Ruby
马晓旭 | 运营专员
李 祎 | 美工
翟欣怡 | 客户经理 | Elaine
毛明珠 | 数字营销专员 | Eve
茅银凌 | AE | Kaia
王昕彤 | AE
王鹏安 | AE | Colin
袁 苑 | SAE | Celia
李永祥 | 技术
刘俊豪 | 技术
刘会斌 | 商务专员
赵 悦 | 行政助理
李旻阳 | 财务
数字营销计划